## Table1
Отчет о ходе реализации государственной программы на отчетную дату
Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области
(наименование программы)
№п/п | Наименование Программы/Структурного элемента | Администратор/Исполнитель | Источник финансирования | Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой | Кассовые расходы | Пояснение причин отклонений | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | План | Факт | Пояснения причин отклонений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
01 | Государственная программа Ивановской области «Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области» | Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области | Всего: | 67836502.5 | 54424350.2
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 67836502.5 | 54424350.2
|  |  | - областной бюджет | 61670702.5 | 51463935.84
|  |  | - федеральный бюджет | 6165800 | 2960414.36
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0 | 0
|  |  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0 | 0
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0 | 0
|  |  | Объем налоговых расходов Ивановской области (справочно) | 0 | 0
[7 empty] | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | Процент | 83,3 | 83,3
[7 empty] | Протяженность расчищенных участков русел рек | Метр | 2390 | 2390
01.01 | Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов |  | Всего: | 6165800 | 2960414.36 | Экономия в размере 3205445,64 возникла по результатам конкурсных процедур. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 6165800 | 2960414.36
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 6165800 | 2960414.36
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0 | 0
|  |  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0 | 0
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0 | 0
|  |  | Объем налоговых расходов Ивановской области (справочно) | 0 | 0
01.02 | Текущее содержание инженерной защиты, обеспечивающей безопасность населенных пунктов, расположенных в зоне возникновения риска подтопления водами Горьковского водохранилища |  | Всего: | 40519062.5 | 31911141.72 | 1.по Плесскому городскому поселению экономия в сумме 907277,02 руб. сложилась по следующим причинам: - снижение затрат по статье «Текущий ремонт и замена оборудования», потому как администрацией Плесского городского поселения не выполнены в запланированном объеме работы по промывке дренажной системы; - снижение затрат по статье «Электроэнергия»; - снижение затрат по статье «Материалы, запасные части»; - снижение затрат по статье «Заработная плата и налоги»; - остаток средств в полном объеме по статье «Амортизация». 2.по Юрьевецкому муниципальному району экономия в сумме 7594101,6 руб. сложилась по следующим причинам: - снижение затрат по статье «Текущий ремонт сооружений инженерной защиты», так как администрацией не заключены контракты на выполнение работ «Ремонт колодцев придамбового дренажа берегозащитной дамбы г.Юрьевец»; - снижение затрат по статье «Электроэнергия».
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 40519062.5 | 31911141.72
|  |  | - областной бюджет | 40519062.5 | 31911141.72
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0 | 0
|  |  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0 | 0
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0 | 0
|  |  | Объем налоговых расходов Ивановской области (справочно) | 0 | 0
01.03 | Проектирование реконструкции, капитального ремонта объектов инженерной защиты |  | Всего: | 21151640 | 19552794.12 | неосвоение средств областного бюдета в полном объеме по причине поздней сдачи разработанной проектной документации на проверку в АГУ "Ивгосэкспертиза"
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 21151640 | 19552794.12
|  |  | - областной бюджет | 21151640 | 19552794.12
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0 | 0
|  |  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0 | 0
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0 | 0
|  |  | Объем налоговых расходов Ивановской области (справочно) | 0 | 0