## Table1
Отчет о ходе реализации государственной программы на отчетную дату
Государственная программа Ивановской области «Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области»
(наименование программы)
№п/п | Наименование Программы/подпрограммы/основного мероприятия/мероприятия | Администратор/Исполнитель | Источник финансирования | Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой | Кассовые расходы | Пояснение причин отклонений | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | План | Факт | Пояснения причин отклонений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
01 | Государственная программа Ивановской области «Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области» | Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области | Всего: | 302563637.1 | 252072482.07
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 302 563 637,10 | 252 072 482,07
|  |  | - областной бюджет | 92271137.1 | 47601182.07
|  |  | - федеральный бюджет | 210292500 | 204471300
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Протяженность восстановленных водных объектов | Метр | 0 | 0
[7 empty] | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | Процент | 75 | 75
[7 empty] | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | Метр | 1178 | 0
[7 empty] | Доля установленных (внесенных в Единый государственный реестр недвижимости) границ водоохранных зон водных объектов в общей протяженности береговой линии, требующей установления границ водоохранных зон | Процент | 100 | 100
[7 empty] | Протяженность расчищенных участков русел рек | Метр | 0 | 0
01.01 | Подпрограмма «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, предотвращение истощения водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения» | Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области | Всего: | 5988200 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 5 988 200,00 | 0,00
|  |  | - областной бюджет | 167000 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 5821200 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.01.01 | Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов» |  | Всего: | 5821200 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 5 821 200,00 | 0,00
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 5821200 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.01.01.01 | Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |  | Всего: | 5821200 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 5 821 200,00 | 0,00
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 5821200 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Доля установленных (внесенных в Единый государственный реестр недвижимости) границ водоохранных зон водных объектов в общей протяженности береговой линии, требующей установления границ водоохранных зон | Процент | 100 | 100
[7 empty] | Протяженность восстановленных водных объектов | Метр | 0 | 0
[7 empty] | Разработка проектной и рабочей документации в рамках осуществления отдельных полномочий в области водных отношений | Единица | 0 | 0
01.01.02 | Основное мероприятие «Организация и осуществление государственного мониторинга водных объектов» |  | Всего: | 167000 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 167 000,00 | 0,00
|  |  | - областной бюджет | 167000 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.01.02.01 | Организация наблюдательной сети и осуществление государственного мониторинга водных объектов |  | Всего: | 167000 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 167 000,00 | 0,00
|  |  | - областной бюджет | 167000 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Количество пунктов наблюдений за состоянием водных объектов, количественными и качественными показателями состояния водных ресурсов, а также за режимом использования водоохранных зон, входящих в состав региональной наблюдательной сети | Единица | 3 | 0
01.01.03 | Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» |  | Всего: | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.01.03.01 | Улучшение экологического состояния гидрографической сети в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области водных отношений |  | Всего: | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Протяженность расчищенных участков русел рек | Метр | 0 | 0
01.02 | Подпрограмма «Покрытие расходов обслуживающих предприятий по текущему содержанию инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | Всего: | 41133779.83 | 10278988.99
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 41 133 779,83 | 10 278 988,99
|  |  | - областной бюджет | 41133779.83 | 10278988.99
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.02.01 | Основное мероприятие «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» |  | Всего: | 41133779.83 | 10278988.99
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 41 133 779,83 | 10 278 988,99
|  |  | - областной бюджет | 41133779.83 | 10278988.99
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.02.01.01 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции) |  | Всего: | 41133779.83 | 10278988.99
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 41 133 779,83 | 10 278 988,99
|  |  | - областной бюджет | 41133779.83 | 10278988.99
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Количество объектов инженерной защиты, нуждающихся в обслуживании и (или) ремонте | Штука | 6 | 6
01.03 | Подпрограмма «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» | Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области | Всего: | 255441657.27 | 241793493.08
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 255 441 657,27 | 241 793 493,08
|  |  | - областной бюджет | 50970357.27 | 37322193.08
|  |  | - федеральный бюджет | 204471300 | 204471300
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.03.01 | Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений» |  | Всего: | 23621720.44 | 21121720.44
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 23 621 720,44 | 21 121 720,44
|  |  | - областной бюджет | 3978520.44 | 1478520.44
|  |  | - федеральный бюджет | 19643200 | 19643200
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.03.01.01 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения в безопасное техническое состояние |  | Всего: | 2500000 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 2 500 000,00 | 0,00
|  |  | - областной бюджет | 2500000 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Количество разработанной проектной сметной документации по приведению в безопасное техническое состояние гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем | Единица | 1 | 0
01.03.01.02 | Инвентаризация гидротехнических сооружений |  | Всего: | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние* | Процент | 0 | 0
01.03.01.03 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений |  | Всего: | 21121720.44 | 21121720.44
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 21 121 720,44 | 21 121 720,44
|  |  | - областной бюджет | 1478520.44 | 1478520.44
|  |  | - федеральный бюджет | 19643200 | 19643200
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | Процент | 75 | 75
01.03.02 | Основное мероприятие «Обеспечение населения и объектов экономики сооружениями инженерной защиты» |  | Всего: | 231819936.83 | 220671772.64
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 231 819 936,83 | 220 671 772,64
|  |  | - областной бюджет | 46991836.83 | 35843672.64
|  |  | - федеральный бюджет | 184828100 | 184828100
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.03.02.01 | Субсидия бюджету Юрьевецкого муниципального района Ивановской области на реконструкцию защитной дамбы инженерной защиты в г. Юрьевец Ивановской области (корректировка с учетом выполнения работ по реконструкции и капитальному ремонту) (разделение на этапы) |  | Всего: | 231819936.83 | 220671772.64
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 231 819 936,83 | 220 671 772,64
|  |  | - областной бюджет | 46991836.83 | 35843672.64
|  |  | - федеральный бюджет | 184828100 | 184828100
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | Метр | 1178 | 0
[7 empty] | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | Процент | 2,28 | 0
[7 empty] | Размер предотвращенного ущерба | Тысяча рублей | 769482 | 0